## Dados do Projeto
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS
Instituto de Ciências Exatas e Informática
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação
Engenharia de Software
Trabalho Interdisciplinar: Aplicações para Cenários Reais
Insira o nome de seu projeto aqui
INTEGRANTES |  | PAPEL PRINCIPAL
| Papel principal | Status Integrante |  | Tempo Previsto | Tempo Gasto | Horas Trabalhadas | Status Tarefa | Situação Integrante
| Gerente de Projeto | Ativo | Sprint #1 | 0 | 0 | 0 | Planejado | Adiantado
| Analista de Requisitos | Inativo | Sprint #2 | 0 | 0 | 0 | Executando | Normal
| Arquiteto de Software |  | Sprint #3 | 0 | 0 | 0 | Atrasado | Atrasado
| Programador |  | Sprint #4 | 0 | 0 | 0 | Concluído
| Testador |  | Sprint #5 | 0 | 0 | 0
Sprint #6

## Requisitos
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS
Instituto de Ciências Exatas e Informática
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação
Engenharia de Software
Trabalho Interdisciplinar: Aplicações para Cenários Reais
Insira o nome de seu projeto aqui
SPRINTS
Nº | Início | Fim | Observações Auxiliares | Progresso
1 | 2022-08-29 | 2022-09-11
2 | 2022-09-12 | 2022-09-25
3 | 2022-09-26 | 2022-10-16
4 | 2022-10-17 | 2022-10-30
5 | 2022-10-31 | 2022-11-13
6 | 2022-11-14 | 2022-11-27
| LISTA DE REQUISITOS |  |  | STATUS
Nº |  |  |  | Selecionar
0
1 | O Aluno deve poder visualizar as pendências em relação a mensalidade |  |  | Pendente
2 | O aluno/administrador/nutricionista parceiro(a) deve efetuar login no sistema. |  |  | Tarefas Criadas
3 | O administrador deve baixar e gerenciar as pendências de mensalidade que serão exibidas para o aluno |  |  | Pendente
4 | As pendências de mensalidade aparecerão em ordem para o administrador, quando o mesmo estiver logado, para que possa haver o gerenciamento das mesmas. |  |  | Pendente
5 | Somente o administrador será capaz de cadastrar novos usuarios |  |  | Pendente
6 | Deverão ser enviados alertas para o aluno e administrador quando o sistema não detectar mensalidade paga no respectivo mês. |  |  | Pendente
7 | O Cliente deve conseguir visualizar a sua ficha de exercícios quando logado |  |  | Pendente
8 | O administrador deverá ser capaz de selecionar um nome de aluno cadastrado e designar fichas de exercícios para este aluno, caso aplicável. |  |  | Pendente
9 | O nutricionista deve ser capaz de cadastrar os dados nutricionais e avaliação física do aluno quando logado no sistema |  |  | Pendente
10 | O administrador deverá ser capaz de visualizar as informações cadastradas pelos nutricionistas parceiros. |  |  | Pendente
11 | O usuário deverá ter a opção de enviar o comprovante de pagamento quando logado no sistema. |  |  | Pendente
12 | O Cliente deve poder enviar sugestões, elogios e reclamações de forma anônima quando logado no sistema |  |  | Pendente
13 | O administrador deve ser capaz de visualizar em ordem de postagem os feedbacks recebidos pelos outros usuários do sistema. |  |  | Pendente
14 | O site deve disponibilizar vídeos explicativos sobre os exercícios. |  |  | Pendente
15 | O Administrador deverá ser capaz de cadastrar em uma base de dados os exercícios e os links para a explicação dos mesmos. |  |  | Pendente
16 | O Administrador deverá ser capaz de selecionar o aluno em uma lista e designar um exercício salvo da base de dados na ficha desse aluno. |  |  | Pendente
17 | O sistema precisa ser responsivo |  |  | Pendente
18 | O sistema precisa ser publicado em um ambiente acessível publicamente |  |  | Pendente
19 |  |  |  | Pendente
20 |  |  |  | Pendente
21 |  |  |  | Pendente
22 |  |  |  | Pendente
23 |  |  |  | Pendente
24 |  |  |  | Pendente
25 |  |  |  | Pendente
26 |  |  |  | Pendente
27 |  |  |  | Pendente
28 |  |  |  | Pendente
29 |  |  |  | Pendente
30 |  |  |  | Pendente
31 |  |  |  | Pendente
32 |  |  |  | Pendente
33 |  |  |  | Pendente
34 |  |  |  | Pendente
35 |  |  |  | Pendente
36 |  |  |  | Pendente
37 |  |  |  | Pendente
38 |  |  |  | Pendente
39 |  |  |  | Pendente
40 |  |  |  | Pendente
41 |  |  |  | Pendente
42 |  |  |  | Pendente
43 |  |  |  | Pendente
44 |  |  |  | Pendente
45 |  |  |  | Pendente
46 |  |  |  | Pendente
47 |  |  |  | Pendente
48 |  |  |  | Pendente
49 |  |  |  | Pendente
50 |  |  |  | Pendente
51 |  |  |  | Pendente
52 |  |  |  | Pendente
53 |  |  |  | Pendente
54 |  |  |  | Pendente
55 |  |  |  | Pendente
56 |  |  |  | Pendente
57 |  |  |  | Pendente
58 |  |  |  | Pendente
59 |  |  |  | Pendente
60 |  |  |  | Pendente
61 |  |  |  | Pendente
62 |  |  |  | Pendente
63 |  |  |  | Pendente
64 |  |  |  | Pendente
65 |  |  |  | Pendente
66 |  |  |  | Pendente
67 |  |  |  | Pendente
68 |  |  |  | Pendente
69 |  |  |  | Pendente
70 |  |  |  | Pendente
71 |  |  |  | Pendente
72 |  |  |  | Pendente
73 |  |  |  | Pendente
74 |  |  |  | Pendente
75 |  |  |  | Pendente
76 |  |  |  | Pendente
77 |  |  |  | Pendente
78 |  |  |  | Pendente
79 |  |  |  | Pendente
80 |  |  |  | Pendente
81 |  |  |  | Pendente
82 |  |  |  | Pendente
83 |  |  |  | Pendente
84 |  |  |  | Pendente
85 |  |  |  | Pendente
86 |  |  |  | Pendente
87 |  |  |  | Pendente
88 |  |  |  | Pendente
89 |  |  |  | Pendente
90 |  |  |  | Pendente
91 |  |  |  | Pendente
92 |  |  |  | Pendente
93 |  |  |  | Pendente
94 |  |  |  | Pendente
95 |  |  |  | Pendente
96 |  |  |  | Pendente
97 |  |  |  | Pendente
98 |  |  |  | Pendente
99 |  |  |  | Pendente
100 |  |  |  | Pendente
STATUS |  | PROGRESSO
Pendente |  | Planejado
Tarefas Criadas |  | Executando
Tarefas Concluídas |  | Atrasado
Concluído
Formulas:
Fim = [Início]+13
Fim = [Início] + 13
Início = [Início, row above]+14
Início = [Início, row above] + 14

## Sprint #1
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | [8 empty] | 2022-08-29
Instituto de Ciências Exatas e Informática | [8 empty] | 2022-08-30
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação | [8 empty] | 2022-08-31
Engenharia de Software | [8 empty] | 2022-09-01
Trabalho Interdisciplinar: Aplicações para Cenários Reais | [8 empty] | 2022-09-02
2022-09-03
StudioGymApp | [8 empty] | 2022-09-04
2022-09-05
SPRINT #1 | [7 empty] | FEEDBACK | 2022-09-06
Nº | Finalizar Até | Descrição da tarefa | Requisito relacionado | Responsável | Status | Tempo Estimado (h) | Tempo Gasto (h) | Observações sobre a tarefa | 2022-09-07
1 | 2022-08-29 | login no sistema | 2 | Marcos Felipe (back-end) Arthur Avelar (Documentaçao) Arthur Alexi( front) Ygor (front) | Concluído | 30h | 0 | fazer o sistema de login, criar a base de dados, fazer o front da pagina inicial e do login | 2022-09-08
2 |  | criar tela de home | 2 | Arthur Alex Ygor | Concluído | 8h | 0 |  | 2022-09-09
3 |  | criar sistema de login(backend) | 2 | Marcos Felipe | Concluído | 10h | 0 |  | 2022-09-10
4 |  | criar front do login (front end) | 2 | Arthur Alexi( front) Ygor (front) | Concluído | 8h | 0 |  | 2022-09-11
5 |  | criar sistema de cadastro de usuarios (backend) | 2 | Marcos Felipe | Concluído | 10h | 0
6 |  | criar front das tela de cadstros (frontend) | 2 | Arthur Alexi( front) Ygor (front) | Concluído | 8h | 0
7 |  | criar o ddl do banco | 2 | Marcos Felipe | Concluído | 10h | 0
8 |  | criar o banco | 2 | Marcos Felipe | Concluído | 10h | 0
9 |  | documentaçao | 2 | Arthur Avelar | Concluído | 0 | 0
10 | [5 empty] | 0 | 0
11 | [5 empty] | 0 | 0
12 | [5 empty] | 0 | 0
13 | [5 empty] | 0 | 0
14 | [5 empty] | 0 | 0
15 | [5 empty] | 0 | 0
16 | [5 empty] | 0 | 0
17 | [5 empty] | 0 | 0
18 | [5 empty] | 0 | 0
19 | [5 empty] | 0 | 0
20 | [5 empty] | 0 | 0
21 | [5 empty] | 0 | 0
22 | [5 empty] | 0 | 0
23 | [5 empty] | 0 | 0
24 | [5 empty] | 0 | 0
25 | [5 empty] | 0 | 0
26 | [5 empty] | 0 | 0
27 | [5 empty] | 0 | 0
28 | [5 empty] | 0 | 0
29 | [5 empty] | 0 | 0
30 | [5 empty] | 0 | 0
31 | [5 empty] | 0 | 0
32 | [5 empty] | 0 | 0
33 | [5 empty] | 0 | 0
34 | [5 empty] | 0 | 0
35 | [5 empty] | 0 | 0
36 | [5 empty] | 0 | 0
37 | [5 empty] | 0 | 0
38 | [5 empty] | 0 | 0
39 | [5 empty] | 0 | 0
40 | [5 empty] | 0 | 0
41 | [5 empty] | 0 | 0
42 | [5 empty] | 0 | 0
43 | [5 empty] | 0 | 0
44 | [5 empty] | 0 | 0
45 | [5 empty] | 0 | 0
46 | [5 empty] | 0 | 0
47 | [5 empty] | 0 | 0
48 | [5 empty] | 0 | 0
49 | [5 empty] | 0 | 0
50 | [5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total: | 0 | 0
|  | 9 |  |  | 9
Distribuição de Tarefas
Nome do Aluno | [5 empty] | Tempo Estimado | Tempo Gasto
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0

## Sprint #2
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | [8 empty] | 2022-09-12
Instituto de Ciências Exatas e Informática | [8 empty] | 2022-09-13
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação | [8 empty] | 2022-09-14
Engenharia de Software | [8 empty] | 2022-09-15
Trabalho Interdisciplinar: Aplicações para Cenários Reais | [8 empty] | 2022-09-16
2022-09-17
Insira o nome de seu projeto aqui | [8 empty] | 2022-09-18
2022-09-19
SPRINT #2 | [7 empty] | FEEDBACK | 2022-09-20
Nº | Finalizar Até | Descrição da tarefa | Requisito relacionado | Responsável | Status | Tempo Estimado (h) | Tempo Gasto (h) | Observações sobre a tarefa | 2022-09-21
1 |  | Buscar Usuario | 2 | Marcos / Arthur Alexi (front e back) | Atrasado | 0 | 0 |  | 2022-09-22
2 |  | Remover Usuario | 2 | Marcos / Arthur Alexi (front e back) | Atrasado | 0 | 0 |  | 2022-09-23
3 |  | Editar Usuario | 2 | Marcos / Arthur Alexi (front e back) | Atrasado | 0 | 0 |  | 2022-09-24
4 |  | implementar cadastro de exercicios no backend (pesquisa, ediçao, cadastro, exclusão) | 15 | Marcos Felipe | Executando | 0 | 0 |  | 2022-09-25
5 |  | fazer a pagina do front do cadastro de exercicio(pesquisa, ediçao, cadastro, exclusão) | 15 | Ygor / Arthur Alexi | Executando | 0 | 0
6 |  | implementar no banco as modificaçoes | 15 | Marcos Felipe | Executando | 0 | 0
7 |  | documentação | 15 | Arthur Avelar | Executando | 0 | 0
8 |  | implementar ficha de exercicio no backend (pesquisa, ediçao, cadastro, exclusão) | 7 e 8 | Marcos Felipe | Executando | 0 | 0
9 |  | fazer a pagina do front da ficha de exercicio(pesquisa, ediçao, cadastro, exclusão, exibiçao para aluno e para admin) | 7 e 8 | Ygor / Arthur Alexi | Executando | 0 | 0
10 |  | implementar no banco as modificaçoes | 7 e 8 | Marcos Felipe | Executando | 0 | 0
11 |  | documentação | 7 e 8 | Arthur Avelar | Executando | 0 | 0
12 | [5 empty] | 0 | 0
13 | [5 empty] | 0 | 0
14 | [5 empty] | 0 | 0
15 | [5 empty] | 0 | 0
16 | [5 empty] | 0 | 0
17 | [5 empty] | 0 | 0
18 | [5 empty] | 0 | 0
19 | [5 empty] | 0 | 0
20 | [5 empty] | 0 | 0
21 | [5 empty] | 0 | 0
22 | [5 empty] | 0 | 0
23 | [5 empty] | 0 | 0
24 | [5 empty] | 0 | 0
25 | [5 empty] | 0 | 0
26 | [5 empty] | 0 | 0
27 | [5 empty] | 0 | 0
28 | [5 empty] | 0 | 0
29 | [5 empty] | 0 | 0
30 | [5 empty] | 0 | 0
31 | [5 empty] | 0 | 0
32 | [5 empty] | 0 | 0
33 | [5 empty] | 0 | 0
34 | [5 empty] | 0 | 0
35 | [5 empty] | 0 | 0
36 | [5 empty] | 0 | 0
37 | [5 empty] | 0 | 0
38 | [5 empty] | 0 | 0
39 | [5 empty] | 0 | 0
40 | [5 empty] | 0 | 0
41 | [5 empty] | 0 | 0
42 | [5 empty] | 0 | 0
43 | [5 empty] | 0 | 0
44 | [5 empty] | 0 | 0
45 | [5 empty] | 0 | 0
46 | [5 empty] | 0 | 0
47 | [5 empty] | 0 | 0
48 | [5 empty] | 0 | 0
49 | [5 empty] | 0 | 0
50 | [5 empty] | 0 | 0
51 | [5 empty] | 0 | 0
52 | [5 empty] | 0 | 0
53 | [5 empty] | 0 | 0
54 | [5 empty] | 0 | 0
55 | [5 empty] | 0 | 0
56 | [5 empty] | 0 | 0
57 | [5 empty] | 0 | 0
58 | [5 empty] | 0 | 0
59 | [5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total: | 0 | 0
|  | 11 |  |  | 0
Distribuição de Tarefas
Nome do Aluno | [5 empty] | Tempo Estimado | Tempo Gasto
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0

## Sprint #3
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | [8 empty] | 2022-09-26
Instituto de Ciências Exatas e Informática | [8 empty] | 2022-09-27
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação | [8 empty] | 2022-09-28
Engenharia de Software | [8 empty] | 2022-09-29
Trabalho Interdisciplinar: Aplicações para Cenários Reais | [8 empty] | 2022-09-30
2022-10-01
Insira o nome de seu projeto aqui | [8 empty] | 2022-10-02
2022-10-03
SPRINT #3 | [7 empty] | FEEDBACK | 2022-10-04
Nº | Finalizar Até | Descrição da tarefa | Requisito relacionado | Responsável | Status | Tempo Estimado (h) | Tempo Gasto (h) | Observações sobre a tarefa | 2022-10-05
1 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2022-10-06
2 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2022-10-07
3 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2022-10-08
4 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2022-10-09
5 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2022-10-10
6 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2022-10-11
7 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2022-10-12
8 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2022-10-13
9 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2022-10-14
10 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2022-10-15
11 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2022-10-16
12 | [5 empty] | 0 | 0
13 | [5 empty] | 0 | 0
14 | [5 empty] | 0 | 0
15 | [5 empty] | 0 | 0
16 | [5 empty] | 0 | 0
17 | [5 empty] | 0 | 0
18 | [5 empty] | 0 | 0
19 | [5 empty] | 0 | 0
20 | [5 empty] | 0 | 0
21 | [5 empty] | 0 | 0
22 | [5 empty] | 0 | 0
23 | [5 empty] | 0 | 0
24 | [5 empty] | 0 | 0
25 | [5 empty] | 0 | 0
26 | [5 empty] | 0 | 0
27 | [5 empty] | 0 | 0
28 | [5 empty] | 0 | 0
29 | [5 empty] | 0 | 0
30 | [5 empty] | 0 | 0
31 | [5 empty] | 0 | 0
32 | [5 empty] | 0 | 0
33 | [5 empty] | 0 | 0
34 | [5 empty] | 0 | 0
35 | [5 empty] | 0 | 0
36 | [5 empty] | 0 | 0
37 | [5 empty] | 0 | 0
38 | [5 empty] | 0 | 0
39 | [5 empty] | 0 | 0
40 | [5 empty] | 0 | 0
41 | [5 empty] | 0 | 0
42 | [5 empty] | 0 | 0
43 | [5 empty] | 0 | 0
44 | [5 empty] | 0 | 0
45 | [5 empty] | 0 | 0
46 | [5 empty] | 0 | 0
47 | [5 empty] | 0 | 0
48 | [5 empty] | 0 | 0
49 | [5 empty] | 0 | 0
50 | [5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total: | 0 | 0
|  | 0 |  |  | 0
Distribuição de Tarefas
Nome do Aluno | [5 empty] | Tempo Estimado | Tempo Gasto
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0

## Sprint #4
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | [8 empty] | 2022-10-17
Instituto de Ciências Exatas e Informática | [8 empty] | 2022-10-18
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação | [8 empty] | 2022-10-19
Engenharia de Software | [8 empty] | 2022-10-20
Trabalho Interdisciplinar: Aplicações para Cenários Reais | [8 empty] | 2022-10-21
2022-10-22
Insira o nome de seu projeto aqui | [8 empty] | 2022-10-23
2022-10-24
SPRINT #4 | [7 empty] | FEEDBACK | 2022-10-25
Nº | Finalizar Até | Descrição da tarefa | Requisito relacionado | Responsável | Status | Tempo Estimado (h) | Tempo Gasto (h) | Observações sobre a tarefa | 2022-10-26
1 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2022-10-27
2 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2022-10-28
3 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2022-10-29
4 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2022-10-30
5 | [5 empty] | 0 | 0
6 | [5 empty] | 0 | 0
7 | [5 empty] | 0 | 0
8 | [5 empty] | 0 | 0
9 | [5 empty] | 0 | 0
10 | [5 empty] | 0 | 0
11 | [5 empty] | 0 | 0
12 | [5 empty] | 0 | 0
13 | [5 empty] | 0 | 0
14 | [5 empty] | 0 | 0
15 | [5 empty] | 0 | 0
16 | [5 empty] | 0 | 0
17 | [5 empty] | 0 | 0
18 | [5 empty] | 0 | 0
19 | [5 empty] | 0 | 0
20 | [5 empty] | 0 | 0
21 | [5 empty] | 0 | 0
22 | [5 empty] | 0 | 0
23 | [5 empty] | 0 | 0
24 | [5 empty] | 0 | 0
25 | [5 empty] | 0 | 0
26 | [5 empty] | 0 | 0
27 | [5 empty] | 0 | 0
28 | [5 empty] | 0 | 0
29 | [5 empty] | 0 | 0
30 | [5 empty] | 0 | 0
31 | [5 empty] | 0 | 0
32 | [5 empty] | 0 | 0
33 | [5 empty] | 0 | 0
34 | [5 empty] | 0 | 0
35 | [5 empty] | 0 | 0
36 | [5 empty] | 0 | 0
37 | [5 empty] | 0 | 0
38 | [5 empty] | 0 | 0
39 | [5 empty] | 0 | 0
40 | [5 empty] | 0 | 0
41 | [5 empty] | 0 | 0
42 | [5 empty] | 0 | 0
43 | [5 empty] | 0 | 0
44 | [5 empty] | 0 | 0
45 | [5 empty] | 0 | 0
46 | [5 empty] | 0 | 0
47 | [5 empty] | 0 | 0
48 | [5 empty] | 0 | 0
49 | [5 empty] | 0 | 0
50 | [5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total: | 0 | 0
|  | 0 |  |  | 0
Distribuição de Tarefas
Nome do Aluno | [5 empty] | Tempo Estimado | Tempo Gasto
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0

## Sprint #5
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | [8 empty] | 2022-10-31
Instituto de Ciências Exatas e Informática | [8 empty] | 2022-11-01
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação | [8 empty] | 2022-11-02
Engenharia de Software | [8 empty] | 2022-11-03
Trabalho Interdisciplinar: Aplicações para Cenários Reais | [8 empty] | 2022-11-04
2022-11-05
Insira o nome de seu projeto aqui | [8 empty] | 2022-11-06
2022-11-07
SPRINT #5 | [7 empty] | FEEDBACK | 2022-11-08
Nº | Finalizar Até | Descrição da tarefa | Requisito relacionado | Responsável | Status | Tempo Estimado (h) | Tempo Gasto (h) | Observações sobre a tarefa | 2022-11-09
1 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2022-11-10
2 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2022-11-11
3 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2022-11-12
4 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2022-11-13
5 | [5 empty] | 0 | 0
6 | [5 empty] | 0 | 0
7 | [5 empty] | 0 | 0
8 | [5 empty] | 0 | 0
9 | [5 empty] | 0 | 0
10 | [5 empty] | 0 | 0
11 | [5 empty] | 0 | 0
12 | [5 empty] | 0 | 0
13 | [5 empty] | 0 | 0
14 | [5 empty] | 0 | 0
15 | [5 empty] | 0 | 0
16 | [5 empty] | 0 | 0
17 | [5 empty] | 0 | 0
18 | [5 empty] | 0 | 0
19 | [5 empty] | 0 | 0
20 | [5 empty] | 0 | 0
21 | [5 empty] | 0 | 0
22 | [5 empty] | 0 | 0
23 | [5 empty] | 0 | 0
24 | [5 empty] | 0 | 0
25 | [5 empty] | 0 | 0
26 | [5 empty] | 0 | 0
27 | [5 empty] | 0 | 0
28 | [5 empty] | 0 | 0
29 | [5 empty] | 0 | 0
30 | [5 empty] | 0 | 0
31 | [5 empty] | 0 | 0
32 | [5 empty] | 0 | 0
33 | [5 empty] | 0 | 0
34 | [5 empty] | 0 | 0
35 | [5 empty] | 0 | 0
36 | [5 empty] | 0 | 0
37 | [5 empty] | 0 | 0
38 | [5 empty] | 0 | 0
39 | [5 empty] | 0 | 0
40 | [5 empty] | 0 | 0
41 | [5 empty] | 0 | 0
42 | [5 empty] | 0 | 0
43 | [5 empty] | 0 | 0
44 | [5 empty] | 0 | 0
45 | [5 empty] | 0 | 0
46 | [5 empty] | 0 | 0
47 | [5 empty] | 0 | 0
48 | [5 empty] | 0 | 0
49 | [5 empty] | 0 | 0
50 | [5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total: | 0 | 0
|  | 0 |  |  | 0
Distribuição de Tarefas
Nome do Aluno | [5 empty] | Tempo Estimado | Tempo Gasto
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0

## Sprint #6
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | [8 empty] | 2022-11-14
Instituto de Ciências Exatas e Informática | [8 empty] | 2022-11-15
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação | [8 empty] | 2022-11-16
Engenharia de Software | [8 empty] | 2022-11-17
Trabalho Interdisciplinar: Aplicações para Cenários Reais | [8 empty] | 2022-11-18
2022-11-19
Insira o nome de seu projeto aqui | [8 empty] | 2022-11-20
2022-11-21
SPRINT #6 | [7 empty] | FEEDBACK | 2022-11-22
Nº | Finalizar Até | Descrição da tarefa | Requisito relacionado | Responsável | Status | Tempo Estimado (h) | Tempo Gasto (h) | Observações sobre a tarefa | 2022-11-23
1 |  | Atualização do diagramama do Casos de uso | 6 , 9 | Arthur Avelar |  | 0 | 0 |  | 2022-11-24
2 |  | Documento de Interface do usuário atualizado | 6 , 9 | Arthur Alexi |  | 0 | 0 |  | 2022-11-25
3 |  | Diagrama de Classes |  | Arthur Avelar |  | 0 | 0 |  | 2022-11-26
4 |  | Documento para e-book |  | Arthur Alexi / Ygor |  | 0 | 0 |  | 2022-11-27
5 |  | Desenvolvimento do Front-end | 6 , 9 | Arthur Alexi / Ygor |  | 0 | 0
6 |  | Desenvolvimento do Back-end | 6 , 9 | Marcos |  | 0 | 0
7 |  | Integração do Front-end com o Back-end | 6 , 9 | Arthur Alexi / Marcos |  | 0 | 0
8 | [5 empty] | 0 | 0
9 | [5 empty] | 0 | 0
10 | [5 empty] | 0 | 0
11 | [5 empty] | 0 | 0
12 | [5 empty] | 0 | 0
13 | [5 empty] | 0 | 0
14 | [5 empty] | 0 | 0
15 | [5 empty] | 0 | 0
16 | [5 empty] | 0 | 0
17 | [5 empty] | 0 | 0
18 | [5 empty] | 0 | 0
19 | [5 empty] | 0 | 0
20 | [5 empty] | 0 | 0
21 | [5 empty] | 0 | 0
22 | [5 empty] | 0 | 0
23 | [5 empty] | 0 | 0
24 | [5 empty] | 0 | 0
25 | [5 empty] | 0 | 0
26 | [5 empty] | 0 | 0
27 | [5 empty] | 0 | 0
28 | [5 empty] | 0 | 0
29 | [5 empty] | 0 | 0
30 | [5 empty] | 0 | 0
31 | [5 empty] | 0 | 0
32 | [5 empty] | 0 | 0
33 | [5 empty] | 0 | 0
34 | [5 empty] | 0 | 0
35 | [5 empty] | 0 | 0
36 | [5 empty] | 0 | 0
37 | [5 empty] | 0 | 0
38 | [5 empty] | 0 | 0
39 | [5 empty] | 0 | 0
40 | [5 empty] | 0 | 0
41 | [5 empty] | 0 | 0
42 | [5 empty] | 0 | 0
43 | [5 empty] | 0 | 0
44 | [5 empty] | 0 | 0
45 | [5 empty] | 0 | 0
46 | [5 empty] | 0 | 0
47 | [5 empty] | 0 | 0
48 | [5 empty] | 0 | 0
49 | [5 empty] | 0 | 0
50 | [5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total: | 0 | 0
|  | 7 |  |  | 0
Distribuição de Tarefas
Nome do Aluno | [5 empty] | Tempo Estimado | Tempo Gasto
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0